Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la semana 8, el equipo completó la fase de análisis y planificación y desarrolló el Módulo Usuario (frontend, backend y base de datos), además de iniciar el Módulo Movimientos. Actividades realizadas – Análisis y planificación (Lucas Marchant, con apoyo del equipo): definición de las 12 épicas con criterios de aceptación, Poker Planning (78 PF) y distribución por sprints semanales, gestionada en un tablero de Notion. Se elaboraron los documentos ágiles: Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño (UML). – Backend y base de datos (Cristopher Caniullan): API REST en Go con arquitectura modular (handler → service → storage), base de datos PostgreSQL versionada con 6 migraciones, autenticación con JWT, roles usuario/municipal, generación y canje de claves municipales de un solo uso (en transacción), registro, listado y eliminación de ingresos, documentación con Swagger, pruebas unitarias e integración continua en GitHub Actions. Todo el backend se ejecuta con Docker (API, base de datos y migraciones con un solo comando). – Frontend / UI (Thiare Hernández): aplicación móvil en React Native con Expo y TypeScript, organizada en una arquitectura modular por funcionalidad alineada con los módulos del backend. Se implementaron la pantalla de Bienvenida según mockup, los formularios de crear cuenta (2 pasos: datos y activación con clave municipal), inicio de sesión y recuperación de contraseña, con validaciones (RUT, correo, contraseña) y mensajes de error en español. La app está conectada al backend real: registro, login y activación funcionan contra la base de datos, la sesión se guarda cifrada en el dispositivo y las pantallas privadas quedan bloqueadas sin sesión. Además se construyó la pantalla de registro rápido de movimientos (monto, ingreso/egreso, categoría y método de pago en máximo 3 pasos). Objetivos específicos cumplidos o en avance – Diseñar la base de datos y arquitectura del sistema: cumplido (modelo E-R, migraciones, arquitectura cliente-servidor y modular documentada). – Implementar el mecanismo de activación municipal (clave y correo): cumplido en el flujo del emprendedor (generar, enviar, canjear e invalidar la clave). Falta el panel municipal (backoffice), planificado para las semanas 10-11. – Implementar el módulo de registro de ingresos y egresos: en curso. La interfaz está lista y el backend de ingresos existe; falta conectar el guardado, el backend de egresos y de categorías. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1. No se han requerido ajustes. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum con sprints semanales. Se realizaron los siguientes ajustes: – Tecnología del backend: la Fase 1 mencionaba tanto Golang como Node.js/Express. Se definió Go (con el framework chi y PostgreSQL) por su rendimiento, tipado estricto (por ejemplo, montos en pesos como enteros) y manejo nativo de concurrencia para el envío de correos. El frontend se mantiene en React Native, ahora con Expo y TypeScript. – Contenerización con Docker: a solicitud del docente, el backend, la base de datos y las migraciones se ejecutan en contenedores, para que el proyecto funcione igual en cualquier computador. – Trabajo con ramas en GitHub: cada integrante trabaja en su propia rama y el código se integra a la rama principal tras revisión, cumpliendo la validación de pares exigida por el Definition of Done. – Orden del registro: por diseño del backend, primero se crea la cuenta y luego se canjea la clave municipal. En la app se presenta como un solo proceso de 2 pasos, por lo que se cumplen las Historias 001 y 002 sin cambiar su alcance. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas – Documentos ágiles (Fase 2): Product Vision, Product Backlog con historias, criterios de aceptación y priorización, Definition of Done (negocio y técnico) y Documento de Diseño con casos de uso, modelo E-R, diagramas de clases, secuencia y componentes. Demuestran el análisis de requerimientos y el diseño previo a la implementación. – Repositorio en GitHub: código del frontend y del backend con historial de commits por integrante, ramas de trabajo y README de instalación y arquitectura. Permite verificar el avance real y la participación de cada miembro. – API documentada en Swagger y video de ejecución con Docker: muestran el backend funcionando con sus rutas (registro, login, claves, ingresos). – Aplicación móvil funcionando (capturas o video): Bienvenida, crear cuenta en 2 pasos, activación con clave municipal real, inicio de sesión, sesión persistente y pantalla de registro rápido de movimientos. – Tablero de sprints en Notion: estado de cada sprint y sus responsables. Resguardo de la calidad – Scrum con sprints semanales, Product Backlog priorizado y Definition of Done como criterio de término de cada historia. – Pruebas unitarias en el backend (handlers, servicios y almacenamiento con mocks) ejecutadas automáticamente en GitHub Actions, con reporte de cobertura en Codecov. – Frontend en TypeScript estricto, verificado sin errores con el compilador (tsc), y arquitectura modular documentada en el README. – Validación en dos capas (aplicación y API) con los mismos límites; contraseñas almacenadas con hash (bcrypt), tokens JWT y sesión guardada cifrada en el dispositivo (SecureStore). – Base de datos versionada con migraciones y entorno reproducible con Docker. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Definición de épicas y criterios de aceptación | Documentación colaborativa, reuniones de equipo | Semana 1-2 | Lucas Marchant (con apoyo del equipo) | Facilitó la experiencia del equipo con el emprendimiento informal. La dificultad fue acotar el alcance del MVP. | Completado | Se formalizó en el Documento 02 Product Backlog y en el Documento 04 Definition of Done. |
| Desarrollo de software con metodología ágil | Poker Planning: dimensionamiento y distribución de épicas | Tabla de estimación, reuniones de planificación, Notion | Semana 3-4 | Lucas Marchant | La coordinación de horarios se resolvió con reuniones semanales fijas. | Completado | Sin ajustes. La planificación se gestiona en un tablero de Notion. |
| Construir modelos de datos | Diseño de base de datos y arquitectura | PostgreSQL, migraciones, UML | Semana 4-5 | Cristopher Caniullan | El modelo crece por migraciones versionadas, lo que facilita los cambios. | Completado | Actividad explicitada en esta fase: Documento 05 de Diseño (E-R, clases, secuencia y componentes) y 6 migraciones. |
| Módulo Usuario/Emprendimiento (Épicas 001, 002, 010, 011) | Activación de cuenta, registro de emprendimiento, login y recuperación de contraseña | Backend Go, PostgreSQL, React Native/Expo, servicio de correo (Resend) | Semana 5-7 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | Facilitó un flujo conocido por el equipo. El envío de correos queda simulado (mock) hasta configurar la clave del servicio. | En curso | Activación (001) y login (010) completos y conectados. Registro (002): falta guardar el nombre del emprendimiento en el backend. Recuperación (011): interfaz lista, falta el backend. |
| Módulo Movimientos (Épicas 003, 004, 012) | Gestión de categorías y registro rápido de movimientos | Backend, base de datos, frontend/UI | Semana 7-8 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | La interfaz se mantuvo simple: 3 pasos con teclado numérico y selección por íconos. | En curso | Interfaz de registro rápido terminada. Backend de ingresos listo; pendientes: conectar el guardado, backend de egresos, categorías (tipo ingreso/egreso y predeterminadas) y edición. |
| Módulo Movimientos - Listado y exportación (Épica 005) | Listado filtrable y exportación a Excel | Librería de generación de Excel, backend, frontend | Semana 8-9 | Cristopher Caniullan / Thiare Hernández (pantalla) | El backend ya tiene paginación y filtros por fecha para ingresos. | No iniciado | Se agrega la pantalla de historial en el frontend. |
| Módulo Dashboard (Épica 006) | Dashboard financiero con gráficos | Librería de gráficos, frontend, backend | Semana 9-11 | Thiare Hernández (frontend) / Cristopher Caniullan (backend) | Mockup de "Salud financiera" ya diseñado. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos (Épica 009) | Activación de emprendedores por municipalidad | Backend, panel administrativo | Semana 10-11 | Cristopher Caniullan | El backend de claves (emitir, reenviar, revocar) ya está construido; hoy se usa desde Swagger. | No iniciado | Solo falta la interfaz del panel municipal. |
| Módulo Meta de Venta (Épica 007) | Meta de venta mensual con barra de progreso | Frontend, backend | Semana 11-12 | Thiare Hernández | Tabla de metas ya creada en la base de datos. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Módulo Recordatorios (Épica 008) | Recordatorios y pagos pendientes | Servicio de notificaciones push, backend | Semana 12-13 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | Tabla de deudores ya creada; la campana de notificaciones ya está en la interfaz. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Solución end-to-end | Contenerización con Docker | Docker, Docker Compose | Semana 6-8 | Cristopher Caniullan | Al probarlo en Windows se detectó un problema de saltos de línea en un script; se documentó la solución. | Completado | Actividad nueva, solicitada por el docente para ejecutar el proyecto en cualquier equipo. |
| Solución end-to-end | Pruebas, corrección de errores y preparación de demo | Equipo completo, dispositivo/entorno de pruebas, GitHub Actions | Semana 13-14 | Lucas Marchant, Cristopher Caniullan, Thiare Hernández | Las pruebas automáticas del backend ya corren en cada cambio. | No iniciado | Se adelantan pruebas continuas en cada sprint. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores – División clara de responsabilidades por especialidad (liderazgo, backend y frontend/UI), que permite avanzar en paralelo. – Requerimientos bien definidos desde la Fase 1 (épicas, criterios de aceptación y Definition of Done), que guían cada sprint. – Arquitectura modular equivalente en frontend y backend, que facilita la integración y la orientación del equipo en el código. – Documentación de la API con Swagger y entorno con Docker, que permiten probar el backend sin depender de otro integrante. Dificultades y acciones – Coordinación de horarios: se mantienen reuniones semanales fijas y el avance se registra en el tablero de Notion. – Desfase entre frontend y backend: algunas pantallas quedaron listas antes que sus endpoints (recuperación de contraseña, categorías, egresos). Se construyen con datos de prueba y se conectan cuando el backend está disponible; los pendientes se comunicaron al responsable del backend con el detalle técnico de cada uno. – Configuración del entorno: la puesta en marcha de Docker en Windows y la conexión del celular con el backend local requirieron ajustes (formato de archivos, dirección IP de la red). Se documentaron las instrucciones de instalación en el README para el resto del equipo. – Curva de aprendizaje: algunas herramientas (Expo Router, Docker, Go) eran nuevas para parte del equipo; se abordó con documentación y pruebas incrementales. |  |
| --- | --- |

Actividades ajustadas o eliminadas No se eliminaron actividades. Se realizaron estos ajustes: – Se agregó "Contenerización con Docker": solicitada por el docente para que el proyecto se pueda ejecutar en cualquier computador. – Se explicitó "Diseño de base de datos y arquitectura": estaba implícito en el primer objetivo específico; se documentó en el Documento de Diseño (UML). – Módulo Usuario: el registro y la activación se integraron en un único proceso de 2 pasos, ya que el backend exige crear la cuenta antes de canjear la clave municipal. – Listado y exportación (Épica 005): se suma la responsabilidad de frontend para la pantalla de historial, que no estaba explícita. – Pruebas: se adelantan como pruebas continuas en cada sprint (automáticas en GitHub Actions), en vez de concentrarlas solo al final.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas – Módulo Usuario (semanas 5-7), en curso: faltan en el backend el campo "nombre del emprendimiento", la recuperación de contraseña y corregir la respuesta ante correos duplicados. Las pantallas ya están listas. Estrategia: priorizarlos en el sprint actual junto con el Módulo Movimientos. – Módulo Movimientos (semanas 7-8), en curso: la interfaz está lista; falta el backend de categorías y egresos y conectar el guardado. Estrategia: conectar primero los ingresos (endpoint ya disponible) y luego egresos y categorías. – Actividades de las semanas 8 a 14: no iniciadas según el calendario previsto. Varias tienen avance previo que reduce el riesgo: tablas de metas y deudores ya creadas, filtros de ingresos por fecha y backend de claves municipales listo para el panel.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.